РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

От 28.03.2019				                                                              №51-р

станица Архангельская

О плане основных мероприятий  по подготовке и  проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов

В целях координации  действий по подготовке и проведению юбилейных торжеств, посвященных 74-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района:

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке  к проведению празднования 74-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2.Утвердить план  проведения празднования 74-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района                                                            Е.М.Абашкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района

от _____________ № ________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт мемориального комплекса памяти погибших в годы ВОВ | до 30 апреля 2019 года | Булатова Н.А. Кабища А.В. |
| 2 | Работа с предприятиями и организациями всех форм собственности по подготовке вручения праздничных подарков ветеранам к Дню Победы | 20 апреля 2019 года | Абашкин Е.М. Булатова Н.А. |
| 3 | Организация круглосуточного дежурства на мемориале ст.Архангельской | С 30 апреля 2019 по 09 мая 2019 г. | Н.А.Булатова В.Н.Копылов |
| 4 | Подготовка культурно- массовых мероприятий в День Победы | апрель 2019 года | В.В.Лихобабина И.В.Асташова |
| 5 | Подготовка сценария проведения митинга, посвященного Дню Победы | апрель 2019 года | Е.М.Абашкин В.В.Лихобабина И.В.Асташова |
| 6 | Проведение спортивных мероприятий посвященной Дню Победы | Апрель-май 2019 | И.А.Рафиков |
| 7 | Организация совместно с общеобразовательными учреждениями посещения на дому ветеранов с целью оказания шефской помощи | апрель- май 2019 года | М.В.Кучеренко Г.И.Макаренко Н.И.Лобацкая И.В.Мигик Полянская З.В. |
| 8 | Проведение с участием членов совета ветеранов уроков мужества | апрель 2019 года | М.В.Кучеренко Г.И.Макаренко |
| 9 | Освещение в районной газете, средствах массовой информации ратных подвигов ветеранов поселения | апрель-май 2019 года | Полянская К.В. |
| 10 | Оформление стены ООО «Селянка» | до 20 апреля 2019 года | Булатова Н.А. Асташова И.В. |
| 11 | Покраска и развешивание баннеров, флажков и других атрибутов | до 27 апреля 2019 года | Татаринцев Г.Г.. Рафиков И.А. Полянская К.В. Болотин А.В. |
| 12 | Музыкальное оформление | 9 мая 2019 года | В.В.Лихобабина. |
| 13 | Акция «Георгиевская ленточка» | 25 апреля -9 мая 2019 года | Полянская З.В. Е.А.Волокитина |
| 14 | Приобретение георгиевской ленточки | до 16 апреля 2019 года | Волокитина Е.А. |
| 15 | Приобретение венка для возложения | до 20 апреля 2019 года | Н.А.Булатова |
| 16 | Изготовление гирлянды для возложения | 8 мая 2019 года | Лобацкая Н.И. Мигик И.В. |
| 17 | Проведение мероприятий по работе Вечного огня | 8-9 мая 2019 года | Н.А.Булатова С.А.Миленин |
| 18 | Вручение праздничных подарков ветеранам ВОВ к Дню Победы | 5-8 мая 2019 года | Абашкин Е.М. Кучеренко М.В. Макаренко Г.И. |
| 19 | Изготовление и вручение праздничных поздравительных открыток к Дню Победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла | 5-8 мая 2019 года | Абашкин Е.М. Кучеренко М.В. Макаренко Г.И. Полянская К.В. Полянская З.В. |
| 20 | Ремонт и установка креплений на столбы для маек-растяжек | до 25 апреля 2019 года | Татаринцев Г.Г. |
| 21 | Покраска креплений | до 24 апреля 2019 года | Татаринцев Г.Г. |
| 22 | Изготовление маек-растяжек | до 20 апреля 2019 года | Полянская К.В. |
| 23 | Наведение санитарного порядка на придворовой территории у ветеранов ВОВ | до 4 мая 2019 года | Абашкин Е.М. |
| 24 | Автопробег | 9 мая 2019 года | Харичкин А.А. Лихобабина В.В. |
| 25 | Солдатский привал (Полевая кухня) | 9 мая 2019 года | Асташова И.В. |
| 26 | Специалисты администрации ( форма военных лет) | 9 мая 2019 года | Волокитина Е.А. Черемисина А.В. Клюшникова Л.В. Сеферова А.Н. Чаплыгина Е.Е. Чаплыгина Н.С. |

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района                                          Н.А.Булатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Архангельского сельского

поселения Тихорецкого района

от _____________ № ________

ПЛАН

проведения празднования

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятий | Дата проведения | Время проведения | Место проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиогазета | 9.05.2019 | в течение дня | ст. Архангельская п. Малороссийский | Лихобабина.В.В. Асташова И.В. |
| 2 | Построение праздничной колонны | 9.05.2019 | 9.15 | Центральная остановка ул.Первомайская | Булатова Н.А. Волокитина Е.А. Черемисина А.В. Клюшникова Л.В. |
| 3 | Выход праздничной колонны | 9.05.2019 | 9.45 | Центральная остановка ул.Первомайская | Булатова Н.А. |
| 4 | Автопробег | 9.05.2019 | 9.45 | Территория Архангельского сельского поселения | Булатова Н.А. Харичкин А.А. Лихобабина В.В. |
| 4 | Митинг посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ | 9.05.2019 | 10.00 | Мемориальный комплекс центральный парк | Лихобабина.В.В. |
| 5 | Солдатский привал (Полевая кухня) | 9.05.2018 | 10.40 | Парк ст. Архангельской (район детской площадки) | Асташова И.В. |
| 6 | Праздничный концерт посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ | 9.05.2019 | 11.00 | ДК большой зал | Лихобабина.В.В. |
| 7 | Народные гуляния | 9.05.2019 | 18-00 | ДК площадь | .ЛихобабинаВ.В. |
| 8 | Вахта памяти | 9.05.2019 | 8.00- 14.00 | Мемориальный комплекс центральный парк | СОШ№33 |
| 9 | Розничная торговля | 9.05.2019 | 9.00-14.00 18.00-22.00 | ДК площадь | Булатова Н.А. |
| 10 | Фейерверк | 9.05.2019 | 21.00 | ДК площадь | Татаринцев Г.Г. |

Заместитель главы Архангельского

сельского поселения Тихорецкого района                                           Н.А.Булатова